## Table 1
建築基準法完了検査時の準備書類チェックシート（参考）
一般財団法人鳥取県建築住宅検査センター ２０２６年１月６日
検査は図面との整合確認を行うため、目視•測定•作動試験をおこないます。 隠ぺい部や構造•防耐火性能•省エネ性能等について、現地で材料、機器の型番等が目視確認できない場合は図書•工事写真•納品書等により確認しますので、以下に例示するチェックシートを参考にご準備をお願いします。
これらの書類を検査当日には現地に用意してください。適宜、検査員が監理者へ内容について聞き取りを行います。 なお、事前にご提出いただくと当日の検査がスムーズに進めることができますので、ご協力をお願いします。
※設計内容、施工状況等により、ここに記載のない書面を求める場合もありますのでご了承ください。 ※事前提出いただいた資料は検査担当者が検査の記録上必要とするものを除き、返却が可能ですのでご相談ください。 ※工事写真は黒板、スケール等を使用し、撮影カ所、仕様、本数、間隔等が写真で判定できるように撮影をお願いします。
建築基準法（意匠•防火•避難・設備）
項 目 |  | 写 真（撮影カ所の例） |  | 書 類（いずれか） | 摘要等 | 監理者 ﾁｪｯｸ
屋根•外壁主構造部 | 屋根の防火性能 | □写真 | 認定仕様等の状況 | □納品書 □出荷証明書 | 写真で仕様・品番等が確認できれば書類は不要 | □
| 外壁•軒裏の防火性能及び内側被覆の状況 | □写真 | 屋内側PBの軒桁部 | □納品書等（防火構造等） |  | □
| 主要構造部の防火•耐火構造 | □写真 | 隠ぺい部分の構造 | □納品書 □出荷証明書 |  | □
| 防火設備(窓、FD等)の位置•仕様 | □写真 | 高所で視認しづらい箇所 | □納品書 □出荷証明書 |  | □
防火区画、界壁・隔壁等 | 区画の仕様【耐火性能•遮音性能】 | □写真 | 隠ぺい部分の構造 | □納品書 □出荷証明書 |  | □
内装 | 火気使用室及び、自動車車庫等の仕上げ等 | □写真 | 下地の状況 | □納品書 □出荷証明書 |  | □
シックハウス | 給排気設備の設置状況(仕様•設置位置) |  |  | □納品書 □出荷証明書 |  | □
避難施設 | 非常用照明の機器の種別 |  |  | □納品書 □出荷証明書 |  | □
給排水・ガス設備 | 配管等敷設状況 | □写真 | 施工状況 |  |  | □
建築基準法（構造（木造））
項 目 |  | 写 真（撮影カ所の例） |  | 書 類（いずれか） | 摘要等 | 監理者 ﾁｪｯｸ
建築材料の品質 | 鉄筋の材種の確認（SD295等） |  |  | □ミルシート □出荷証明書 |  | □
| コンクリートの品質（ＪＩＳ、強度等） | □写真 | 施工状況 | □納品伝票（□圧縮強度試験成績書 □配合計画書） | 写真は位置がわかるように撮影すること | □
| 木材の品質（JAS•ＫＤ材、材種等） | □写真 | 刻印 | □納品書 □出荷証明書 |  | □
支持層の確認 | 直接基礎 | □写真 | 床付け状況 |  |  | □
| 砕石地業、地盤改良 | □写真 | 全景、厚さ、改良径等 | □地盤改良報告書等 |  | □
基礎 | 配筋（径•本数•継ぎ手長さ•せん断補強筋の緊結状況）状況 | □写真 | 全景、配筋ピッチ、径 | □認定書(ユニット鉄筋の場合) |  | □
| 出来形、根入れ深さ、基礎の高さ | □写真 | 全景、じゃんか等の有無、出来形各寸法 |  |  | □
| 付属アルミカーポートの柱脚（基礎）の状況 （H14国告第410号） | □写真 | 埋込深さ、かぶり幅、補強筋 |  |  | □
土台 | 基礎との緊結(金物の仕様、形状及び配置) | □写真 | 設置状況、ホールダウンの埋込深さ |  |  | □
躯 体 | 柱、筋交い•耐力壁、火打及び床組み等の寸法、樹種及び設置状況 | □写真 | 内部全景、筋交い(寸法、金物)、面材(材の仕様、釘ピッチ) |  |  | □
| 柱頭•柱脚•筋違い等の接合部の金物（HD金物、Zマーク金物）の規格•設置状況 | □写真 | 接合部拡大、各金物の種類 | □納品書 □出荷証明書 |  | □
小屋組 | 振れ止め、たる木、火打ちの接合状況 | □写真 | 全景または部分 |  |  | □
屋 根 | 緊結状況 | □写真 | 瓦の固定状況、金属葺きの固定状況 等 |  |  | □
防腐措置 | 防腐•防蟻処理の仕様及び範囲 | □写真 | 施工状況 | □納品書 □出荷証明書 |  | □
建築基準法（構造（非木造））
項 目 |  | 写 真（撮影カ所の例） |  | 書 類（いずれか） | 摘要等 | 監理者 ﾁｪｯｸ
土工事 | 直接基礎の床付け面の状況 | □写真 | 床付け状況 |  |  | □
地業工事 | 砕石地業、地盤改良 | □写真 | 全景、厚さ、改良径等 | □地盤改良報告書 |  | □
| ラップルコンクリート | □写真 | 出来形、掘削底 |  |  | □
| 杭材料の品質、施工方法、支持層、杭偏心 | □写真 | 杭頭処理•補強、配筋 | □試験結果報告書（強度、トルク値） |  | □
鉄筋工事 | 鉄筋の品質（SD295•SD345） |  |  | □ミルシート □出荷証明書 |  | □
| 配筋（基礎、梁、柱、床、壁、開口補強）の状況 | □写真 | 径、本数、ピッチ、継手、フック 検測ロッド入り |  | 写真は位置がわかるように撮影すること | □
| 圧接（ガス、溶接、機械式） | □写真 | 施工状況 | □試験結果報告書（引張り、超音波探傷） |  | □
コンクリート | 納入先 到着時間、打設量 |  |  | □納入伝票 |  | □
| コンクリートの品質（ＪＩＳ、強度等） | □写真 | 施工状況 | □納品伝票（□圧縮強度試験成績書 □配合計画書） |  | □
| 型枠脱型後の出来上がり状況 | □写真 | 全景、じゃんか等の有無、出来形各寸法 |  | 写真は位置がわかるように撮影すること | □
鉄骨 | 鉄骨製作工場 |  |  | ランク•グレード認定書 |  | □
| 鉄骨の品質（SS•SM•SN） |  |  | □ミルシート □出荷証明書 |  | □
| 溶接部 第三者検査（ＵＴ） |  |  | □超音波探傷試験結果報告書 |  | □
| 接合部（高力ボルト、メッキボルト） | □写真 | ピンテール破断、マーキング、接合部の本数 |  | 写真は位置がわかるように撮影すること | □
| 柱脚（アンカーボルト） | □写真 | ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ、ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ | □納品書（径、長さ） □評定工法の仕様 |  | □
建築物省エネ法関係
項 目 |  | 写 真（撮影カ所の例） |  | 書 類（いずれか） | 摘要等 | 監理者 ﾁｪｯｸ
全般 | 省エネ基準工事監理報告書 |  |  | □書面（□仕様基準 □標準計算 □モデル建物法） | 完了検査申請書に添付 | □
外皮 | 断熱仕様（床•壁•天井•屋根） | □写真 | 検査ピン、ものさし、層構成(仕様基準除く)等 | □出荷証明書等（熱伝導率記載） |  | □
| 開口部（建具枠•ガラス）の仕様 | □写真 | 型番・仕様のわかるもの | □納品書 □出荷証明書 | 型番・仕様を目視、写真、書類のいずれかで確認 | □
設備機器 | 冷•暖房設備の仕様 | □写真 | 型番・仕様のわかるもの | □承認図（納入仕様書） □納品書 |  | □
| 換気設備 | □写真 | 型番・仕様のわかるもの | □承認図（納入仕様書） □納品書
| 給湯（JIS効率、機種） | □写真 | 型番・仕様のわかるもの | □承認図（納入仕様書） □納品書 |  | □
| 節湯水栓(仕様基準除く) | □写真 | 型番・仕様のわかるもの | □承認図（納入仕様書） □納品書 |  | □
| 照明設備 | □写真 | 型番・仕様のわかるもの | □承認図（納入仕様書） □納品書
| 太陽光設備の仕様 | □写真 | 型番・仕様のわかるもの | □承認図（納入仕様書） □納品書 |  | □
変更図書 | □変更無し □変更あり（手続き済み）→→ |  |  | □ﾙｰﾄA：消費性能向上 □ﾙｰﾄB：一定範囲の消費性能低下 □ﾙｰﾄC：再計算で適合 | 完了申請に先立って協議・申請を行うこと | □